## experts
Name | Comment
DEV.Alojzy | 1 task, no bounds
DEV.Barłomiej | 1 task, 1 xbday
DEV.Cezary | 1 task, 2 xbday
DEV.Dariusz | 1 task, 1 xbsum
DEV.Eugenius | 2 tasks, no bounds
DEV.Franciszek | 2 tasks, 1 ubday
DEV.Gustaw | 2 tasks, 1 ubsum
DEV.Hubert | 2 tasks, 1 ubday, 1 ubsum
DEV.Ignacy | 3 tasks, no bounds
DEV.Jarosław | 3 tasks, 1 ubday(2), 2 ubsum
DEV.Paweł | 3 tasks, 1 ubday(1), 2 ubsum
DEV.Żaklina | without any task
PM.Remigiusz | many tasks in the past

## tasks
Name | Start day | End day | Work
DEV.p1.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 400
DEV.p2.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 420
DEV.p3.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 430
DEV.p4.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 440
DEV.p5.m | 2024-12-16 | 2025-03-02 | 200
DEV.p6.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 200
DEV.p7.m | 2024-12-16 | 2025-03-02 | 200
DEV.p8.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 200
DEV.p9.m | 2024-12-16 | 2025-03-02 | 200
DEV.p10.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 200
DEV.p11.m | 2024-12-16 | 2025-03-02 | 200
DEV.p12.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 200
DEV.p13.m | 2024-12-16 | 2025-03-02 | 200
DEV.p14.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 200
DEV.p15.m | 2024-12-16 | 2025-05-02 | 200
DEV.p16.m | 2024-12-16 | 2025-03-02 | 200
DEV.p17.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 200
DEV.p18.m | 2024-12-16 | 2025-05-02 | 200
DEV.p19.m | 2024-12-16 | 2025-03-02 | 200
DEV.p20.m | 2024-12-16 | 2025-04-02 | 200
DEV.p21.m | 2024-12-16 | 2025-05-02 | 200
PM.old.a | 2024-01-01 | 2024-02-02 | 15
PM.old.b | 2024-03-01 | 2024-04-02 | 15
PM.old.c | 2024-04-01 | 2024-05-02 | 15
SA.free.1 | 2025-01-01 | 2025-04-04 | 70

## links
Expert | Task
DEV.Alojzy | DEV.p1.m
DEV.Barłomiej | DEV.p2.m
DEV.Cezary | DEV.p3.m
DEV.Dariusz | DEV.p4.m
DEV.Eugenius | DEV.p5.m
DEV.Eugenius | DEV.p6.m
DEV.Franciszek | DEV.p7.m
DEV.Franciszek | DEV.p8.m
DEV.Gustaw | DEV.p9.m
DEV.Gustaw | DEV.p10.m
DEV.Hubert | DEV.p11.m
DEV.Hubert | DEV.p12.m
DEV.Ignacy | DEV.p13.m
DEV.Ignacy | DEV.p14.m
DEV.Ignacy | DEV.p15.m
DEV.Jarosław | DEV.p16.m
DEV.Jarosław | DEV.p17.m
DEV.Jarosław | DEV.p18.m
DEV.Paweł | DEV.p19.m
DEV.Paweł | DEV.p20.m
DEV.Paweł | DEV.p21.m
PM.Remigiusz | PM.old.a
PM.Remigiusz | PM.old.b
PM.Remigiusz | PM.old.c

## xbday
Expert | Task | Start day | End day | Lower | Upper
DEV.Barłomiej | DEV.p2.m | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 6 | 6
DEV.Cezary | DEV.p3.m | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 5 | 5
DEV.Cezary | DEV.p3.m | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 3 | 3
PM.Remigiusz | PM.old.a | 2024-01-01 | 2024-02-02 | 0 | 2
PM.Remigiusz | PM.old.b | 2024-03-01 | 2024-04-02 | 0 | 2
PM.Remigiusz | PM.old.c | 2024-04-01 | 2024-05-02 | 0 | 2

## xbsum
Expert | Task | Start day | End day | Lower | Upper
DEV.Dariusz | DEV.p4.m | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 16 | 16
PM.Remigiusz | PM.old.a | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 0 | 20
PM.Remigiusz | PM.old.b | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 0 | 15
PM.Remigiusz | PM.old.c | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 0 | 13

## ubday
Expert | Start day | End day | Lower | Upper
DEV.Franciszek | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 2 | 2
DEV.Hubert | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 1 | 1
DEV.Jarosław | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 2 | 2
DEV.Paweł | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 1 | 1
PM.Remigiusz | 2024-01-01 | 2024-02-02 | 0 | 2
PM.Remigiusz | 2024-03-01 | 2024-04-02 | 0 | 2
PM.Remigiusz | 2024-04-01 | 2024-05-02 | 0 | 2

## ubsum
Expert | Task | Start day | End day | Lower | Upper
DEV.Gustaw | DEV.p9.m | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | 4
DEV.Hubert | DEV.p11.m | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 3 | 3
DEV.Jarosław | DEV.p16.m | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 3 | 3
DEV.Jarosław | DEV.p18.m | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 3 | 3
DEV.Paweł | DEV.p19.m | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2 | 2
PM.Remigiusz | PM.old.a | 2024-01-01 | 2024-02-02 | 0 | 3

## expert bounds
Expert | Start day | End day | Lower | Upper
PM.Remigiusz | 2024-01-01 | 2024-01-10 | 0 | 3

## invoicing periods
Name | Start day | End day
24.Nov | 2024-11-01 | 2024-11-30
24.Dec | 2024-12-01 | 2024-12-10
25.Jan | 2024-12-11 | 2025-01-15
25.Feb | 2025-01-16 | 2025-02-13
25.Mar | 2025-02-14 | 2025-03-16
25.Apr | 2025-03-17 | 2025-04-14
25.May | 2025-04-15 | 2025-05-18

## invoicing periods bounds
Expert | Period | Lower | Upper
DEV.Paweł | 25.Jan | 100 | 200
DEV.Paweł | 25.Feb | 100 | 200
DEV.Paweł | 25.Mar | 100 | 200
DEV.Paweł | 25.Apr | 0 | 200
DEV.Paweł | 25.May | 0 | 200
DEV.Alojzy | 24.Nov | 0 | 200
DEV.Alojzy | 24.Dec | 0 | 201
DEV.Alojzy | 25.Jan | 0 | 202
DEV.Alojzy | 25.Feb | 0 | 203
DEV.Alojzy | 25.Mar | 0 | 204
DEV.Alojzy | 25.Apr | 0 | 205
DEV.Alojzy | 25.May | 0 | 206

## public holidays
Date
2024-05-01
2024-12-25

## misc
Today | Hours per day | dpi | T:start | T:end | H:start | H:end | Solver
2024-12-15 | 8 | 100 | 2024-12-16 | 2025-05-01 | 2024-12-16 | 2025-05-01 | highs